中共成都鑫华农业有限公司支部委员会文件

中共成都鑫华农业有限公司支部委员会

关于巡察整改阶段进展情况的通报

根据区委统一部署，2019年5月6日至6月6日，区委第三巡察组对我公司进行了巡察，2019年11月14日，区委第三巡察组向鑫华公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

截至目前，巡察组反馈的7个方面共58个具体问题，公司共制定整改措施116条（其中：新制定公司管理办法5个，完善修订管理办法2个），已完成107条整改措施要求工作内容（其中50条整改措施需长期坚持），50个反馈问题已整改完毕，8个正在积极推进，整改工作已取得阶段性成果。

一、落实巡察整改主体责任情况

一是扛起责任抓整改。公司党支部以高度的政治自觉和责任担当，以巡察反馈问题整改为契机，推进全面从严治党责任落实。成立了巡察整改工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查。党支部书记任组长统揽整改工作，扛起第一责任人的责任，其他班子成员坚决把自己摆进去，主动认领责任，带头落实整改。整改领导小组下设办公室，负责与巡察组的沟通协调，并做好反馈问题及意见整改期间的日常工作。加强对整改工作的组织领导，先后3次召开专题会议，认真研究分析，周密安排部署，分门别类处理，推动巡察整改主体责任落到实处。

二是聚焦重点抓整改。根据巡察反馈意见，逐项制定整改方案，细化整改措施，建立问题清单、任务清单、责任清单，逐项明确责任领导、责任部门和整改时限，做到事事有人抓、项项有着落、件件有结论。紧盯反馈问题线索，举一反三，强化整改措施，点准穴位，打准靶子。工作领导小组采取“销号”管理办法，按照时间节点、任务要求，每月对整改情况进行一次通报，查漏补缺、完善提升，扎实推进整改。

三是强化公开抓整改。坚持问题导向，深入查找病灶，深刻分析原因，健全完善“三重一大”、“三会一课”、人事管理、财务管理、工程管理等相关制度，努力做到用制度管权、管事、管人、管物。在建立健全制度的基础上，强化制度的执行，注重事前教育防范、事中监督提醒、事后执纪问责。公司利用职工大会、党课学习和专题民主生活会突出反面警示教育和正面典型引路，强化“不敢腐”的震慑氛围、“不能腐”的制度约束和“不想腐”的思想防线，推动形成良性工作机制。巡察整改情况以适当形式在党内通报、向全公司公开，接受监督。

四是严格要求抓整改。盯牢问题，盯住时间，及时提醒相关责任部门、责任人落实任务要求，确保整改措施按序时落实到位。巡察整改过程中，以整改专题推进会、工作督办单等多种形式，推动各责任主体履职尽责。区国金局纪检组对整改工作进度、突出问题定期进行日常检查、督促和不定期抽查，同时派专人参加专题民主生活会，对巡查反馈问题有关事项的整改工作进行指导和督办督查，进一步提升了整改工作效果。

- 巡察组反馈问题整改落实情况

（一）党的政治建设方面。

1.关于“学习贯彻党的十九大精神表面化”问题。

整改情况：一是制定了领导班子及全体党员思想学习计划，认真学习领会十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等；二是专题研究支部党建工作计划及纪检工作要点，将党建、纪检工作纳入公司重点工作范围，认真贯彻落实；三是以固定党课学习等方式，邀请普通党员、一线员工开展延伸阅读，不断探索党课的新形势和新内容，坚持把发展公司业务工作与落实精神相结合在项目建设、融资和解决群众实际问题中；四是在重点项目、疫情防控等方面攻坚克难，成立党员突击队冲在帮扶一线，充分发挥党员模范带头作用。

整改进度：已完成，需长期坚持。

2.关于“监督机构作用虚化”问题。

整改情况：一是积极谋划并成立监审部。配备专职人员4-6名，履行党风廉政建设、纪律监督及内审职能，按照规定在“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务融资、国有资产管理、合规管理、风险控制、责任追究等方面充分履职。二是主动创新监事会的作用，邀请派驻纪检组、职工监事、外部监事参与公司的重大事项决策、干部任用考核、目标运行监督，扎实推进纪检监察、内部审计、干部监督、社会监督、巡视巡察监督等形成监督制约全面覆盖。

整改进度：目前正在推进，预计6月份完成。

3.关于“落实责任形式化”问题。

整改情况：一是重新签订了的全面从严治党责任承诺书，根据分管领导分管工作及部门负责人具体负责事宜已经做了修改，并按照承诺书内容认真履行相应职责并报驻区国金局纪检组。目前正在按照区纪委和上级纪检组要求签订2020年主体责任清单和承诺书；二是2019年按程序发展预备党员1名（中层）。截止2019年12月底收到2020年入党申请书15份，其中中层干部6名（涵盖了所有的中层非党员），已通过支委会研究确定了3名入党积极分子，正在进行公示等程序，并向上级党委备案。

整改进度：已完成。

4.关于“班子核心作用发挥不够”问题。

整改情况：一是制定了领导班子中心组学习计划，认真抓好领导班子“四个意识”教育。截止目前，固定党课开展26期，班子成员轮流结合实际工作讲党课、讲学习心得体会共10次。二是坚决贯彻落实上级党委各项安排部署，提高公司的执行力。公司在2018年目标完成考核中位列六家公司第一名；三是争取党校、上级党委成长培养体制，争取更多的轮岗、外出学习培训机会；四是按照从严治党责任清单工作任务及分工，结合分管部门业务定期向主要负责人汇报工作开展情况，并按季度开展谈心谈话工作。

整改进度：已完成，需长期坚持。

5.关于“三重一大” 制度不健全问题。

6.关于“议事决策不严谨”问题。

7.关于“决策记录纪要不规范”问题。

5、6、7整改情况：一是制定了《成都鑫华农业有限公司会议管理制度（试行）》；二是召集有关人员进行了深入学习，明确了各项会议决策事项，决策程序及记录有关要求，并严格执行。

整改进度：已完成，需长期坚持。

（二）党的思想建设方面

8.关于“学习上级精神不到位”问题。

整改情况：一是利用职工大会、部门例会和专题会议多形式传达学习中央和省市区重要会议、文件精神，并按照责任分工，制定工作督办分解到部门、落实到具体责任人，纳入季度考核目标，并每季度对照目标逐条考核；二是形成领导批示工作督办制，定期不定期对上级有关工作要求进行督办督查。

整改进度：已完成，需长期坚持。

9.关于“理论学习不严实”问题。

整改情况：一是将支委/领导班子学习计划纳入全年学习计划，定期开展专题学习、讨论和交流；二是定期督促班子成员完成自学（学习内容自选）并做好笔记，并适时以谈心谈话或班子成员讲党课的形式体现学习成果。

整改进度：已完成，需长期坚持。

10.关于“意识形态工作责任制未落实”问题。

整改情况：一是按季度研究本公司意识形态工作，制定工作方案，成立工作领导小组，明确领导责任和工作职权；二是把意识形态工作纳入党支部重点工作，按季度召开专题会研究讨论，同时分管领导向主要领导汇报落实意识形态情况；三是定期向上级党委报送落实党委意识形态工作责任制的报告；四是将意识形态落实情况作为2019年民主生活会和领导班子及成员述职报告内容、接受监督和评议。

整改进度：已完成，需长期坚持。

11.关于“企业文化缺失”问题。

整改情况：一是聘请专业公司对公司企业文化进行策划；二是利用公司网站、公众号对公司重点工作、具体业务成绩进行推广宣传，展示公司企业文化。

整改进度：第一项正在推进，预计6月完成；第二项已完成，需长期坚持。

（三）党的组织建设方面

12.关于“干部选拔任用不规范”问题。

整改情况：一是制定了《成都鑫华农业有限公司人事管理制度》，进一步规范干部选拔程序；二是积极探索多渠道选人用人机制，开展了1次公司内部竞聘中层干部选拔。

整改进度：已完成，需长期坚持。

13.关于“重业务轻党建”问题。

整改情况：一是制定了2020年党建工作计划，把党建工作列入公司重要的议事日程，促进公司经营与党建工作充分融合；二是围绕融资、安置房建设、公建配套设施服务等专题，采用“党建+项目”工作法，开展了“五四青年节银企党员共建”“以党建引领提质增效，加速推进重大项目建设”“学法防风险”论坛等活动共计12次；三是重新打造党群活动室，配备了视听设备、学习资料、宣传专栏、党建工作标准和制度、荣誉展示等。

整改进度：已完成，第一项需长期坚持。

14.关于“党务工作者党务知识不足”问题。

整改情况：一是加强集中学习和讨论，利用自学、集中学、专题学，开展“三会一课”增强党务基础知识的教育和培训；二是加大对党员干部“党员E家”“学习强国”学习效果的问效跟踪，每半年对党员干部进行党务知识的考试、竞赛；三是加大对党务工作者的培养，提供外出学习培训的机会（2019年9月-12月，公司党建专职工作人员借调区国金局系统党委锻炼学习，提升专业工作水平）。

整改进度：已完成，但需长期坚持。

15.关于“三会一课”制度落实不够好问题。

整改情况：一是结合区委及上级党委工作要求制定全年学习计划，并适时按照有关要求调整学习内容和形式；二是严格落实“三会一课”制度，每周五为固定党课，3个党小组按季度召开党日活动；三是继续“党建+项目”示范点推广，充分发挥党员先锋模范带头作用，创新党建活动开展的方式和内容，提升党建引领工作水平。

整改进度：已完成，需长期坚持。

16.关于“发展党员不规范”问题。

整改情况：一是补充和完善入党积极分子相关材料；二是按照发展党员工作细则，制定公司党支部发展党员有关程序和流程；三是严格按照发展程序做好发展党员的工作，同时积极与上级党委对接，完成各阶段的备案审查等工作。

整改进度：已完成，第三项需长期坚持。

17.关于“人员聘用管理不到位”问题。

整改情况：一是制度了《成都鑫华农业有限公司人事管理制度》；二是规范管理人事合同档案。

整改进度：已完成。

18.关于“专业队伍建设统筹不够”问题。

整改情况：一是利用公司15个工作室通过外出参观、交流学习、集中讨论等方式，安排学习60余次，累计参加人次约800人次；二是利用全体职工大会，开展“鑫华人讲鑫华事”系列活动，锻炼员工写作及演讲能力；三是积极组织参加区级各部门组织的与工作有关的专业技能培训。

整改进度：已完成，第三项需长期坚持。

19.关于“职工外借不规范”问题。

整改情况：一是对现有外借学习人员进行全面梳理，总计外借人员2人次，积极对接用人单位完善外借学习手续，已完善外借人员手续；二是对外借学习人员进行适时调整，总计调整1人次。

整改进度：已完成。

（四）党的作风建设方面

20.关于“人员信息管理粗放”问题。

整改情况：对人员信息采集表进行了重新梳理，重新制定了员工信息采集表，完成员工信息采集81人。

整改进度：已完成。

21.关于“安全意识不强”问题;

22.关于“勤俭节约意识差”问题。

整改情况：一是通过全体大会加强员工安全、节约意识培训，同时将该项工作纳入日常考核；二是明确办公室安全防范、节约意识基本操作事项；三是精细化物业管理，加强日常检查。

整改进度：已完成。

23.关于“厂务公开不透明”问题。

整改情况：根据管理办法规定，及时在中国招标投标公共服务平台、成华区门户网、成都鑫华农业有限公司网站等媒介发布招标信息，截止目前已完成发布招选信息462个。

整改进度：已完成。

24.关于“土地管护不到位”问题。

整改情况：一是加强管护力度，重新布局管护点位，在重点区域设置岗亭，针对夜间违规倾倒渣土现象较为集中区域增派人手、增加巡查频度，开展夜间专项巡查，确保24小时严密监控，力争不留死角；二是强化对管护公司土地管理绩效考核，进一步做到严格化、细致化，并且保障绩效考核落到实处；三是加强对政策法规及土地管护岗位职能的宣讲，强化管护单位责任意识、大局意识和岗位意识；四是加大考核督查，建立群防联防机制，公示举报电话，联合街道、社区，鼓励群众监督举报。

整改进度：已完成。

25.关于“过度留痕现象明显”问题。

整改情况：一是每季度或按照实际工作需要开展谈心谈话；二是谈心谈话范围扩展到主要负责人与班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间、部门负责人与重要及关键岗位人员之间、甲方代表与监理、施工方之间；三是专项整治活动留存相关工作台账、必要的资料，内容和形式围绕党风廉政建设、业务工作提醒等方面展开。

整改进度：已完成，需长期坚持。

26.关于“工程管理制度不健全”问题。

整改情况：一是制定了《成都鑫华农业有限公司工程建设项目提质增效实施办法》《成都鑫华农业有限公司工程变更签证管理办法（试行）》，进一步明确相关部门各级责任人的审批权限和责任义务；二是召集相关部门及工作人员进行了认真学习，明确各方责任意识及审批流程；三是严格监督管理过程控制，规范全过程审批程序。

整改进度：第一、二项已完成，第三项需长期坚持。

27.关于“合同签订不规范”问题。

整改情况：一是重新梳理检查了2017年以前合同301份，完善合同资料2份；二是根据制定的《合同管理办法》，加强对以后合同签订的管理工作；三是组织公司各部门对合同管理办法进行学习；四是开展合约工作室活动，邀请律师对相关法律、法规、政策文件进行讲解。

整改进度：第一、三、四项已完成；第二项需长期坚持。

28.关于“工程变更论证不及时”问题。

29.关于“变更签批效率低”问题。

28、29整改情况：一是修订完善了《成都鑫华农业有限公司工程变更签证管理办法（试行）》；二是组织公司各有关部门对变更签证管理办法进行学习，熟悉办理流程，做好部门之间的沟通衔接。

整改进度：第一项已完成，第二项需长期坚持。

30.关于“工程预算管理缺位”问题。

整改情况：一是制定了《成都鑫华农业有限公司工程建设项目提质增效实施办法》；二是今后更进一步加强部门内部复核机制，形成内部二级复核和集体决策机制。

整改进度：第一项已完成；第二项需长期坚持。

（五）党的纪律建设方面。

31.关于“工作纪律不严”问题。

整改情况：一是对违纪人员进行了严肃处理，总计处分3人次，扣罚当月绩效奖1人次；二是开展不作为及“懒散拖”专项整治，进一步整治工作纪律问题。

整改进度：已完成。

32.关于“编造资料应付巡察”问题。

整改情况：一是对相关责任人进行教育批评；二是结合公司党支部实际情况，制度了2020年度党建工作计划。

整改进度：已完成。

33.关于“违规发放工会慰问费”问题。

整改情况：一是及时退还了慰问费；二是认真学习四川省工会有关工会慰问文件，严格执行，确保不发生超标准发放福利及慰问的情况。

整改进度：已完成。

34.关于“大额采购未履行政府采购程序”问题。

35.关于“指定服务商采购”问题。

34、35整改情况：一是积极对接区国金局，咨询政府采购有关程序；二是参照公司管理办法，按照公开选取的方式招选服务商进行采购。

整改进度：已完成。

36.关于“招标文件不集体审议”问题。

整改情况：修订了《成都鑫华农业有限公司招标管理办法》，工程项目、服务类项目招标文件审批严格按照此办法执行。

整改进度：已完成。

37.关于“虚假发票报销”问题。

整改情况：一是完善了《成都鑫华农业有限公司费用报销管理办法》；二是召集相关人员进行了认真学习，明确报销、审核相关程序及职责；三是严格落实公司报销管理办法，规范公务报销流程。

整改进度：第一、二项完成，第三项需长期坚持。

38.关于“误餐报销不规范”问题。

39.关于“费用支出依据不充分”问题。

40.关于“大额现金支付”问题。

- 关于“报销票据不合规”问题。

38-41整改情况：一是及时退回误餐报销费；二是重新检查公司费用报销凭证400余册；三是严格落实公司报销管理办法，加强票据、支付方式审核，杜绝此类事项再次发生。

整改进度：已完成，第三项需长期坚持。

- 支付外单位人员车油费。

一是积极对接北湖管委会完善支付依据；二是严格执行公司报销管理办法，加强票据、支付方式审核，杜绝此类事项再次发生。

整改进度：已完成，第二项需长期坚持。

43.关于“食堂经费管理不规范”问题。

整改情况：规范食堂采购付款方式，通过银行转账方式支付给相关供应商。

整改进度：已完成

（六）反腐败工作方面。

44.关于“专项治理“微腐败”简单应付”问题。

整改情况：一是建立“微腐败”工作领导小组，制定和完善工作实施方案，明确责任分工，责任落实到人；二是利用职工大会、党课学习等方式，及时传达上级精神，部署相关工作安排；三是召开领导班子专题会议，对“微腐败”现状每半年分析研判1次，提出针对性处置意见；四是组织开展专项监督检查，全年不少于 4 次；五是针对公司实际，建立健全治理“微腐败”长效机制，调动群众参与治理“微腐败”工作。

整改进度：已完成，第二、三、四项需长期坚持。

45.关于“岗位风险防控意识淡薄”问题。

整改情况：一是按照建立健全惩治和预防腐败体系整体要求，建立和完善岗位廉政风险防控制度，制定了《成都鑫华农业有限公司工程变更签证理办法（试行）》《工程部廉政管理制度》《工程部安全生产管理制度》等相关制度，同时加大部门学习培训力度，定期展开廉洁教育；二是通过岗位自查、同志帮查、领导点查、集体议查、组织核查等方法，梳理各部门重要及关键岗位风险点；三是加强对各部门廉政风险防控措施落实情况定期不定期进行检查和抽查；四是经常性对在风险点岗位的领导干部及工作人员进行谈心谈话、警示教育等。

整改进度：第一、三、四已整改完成但需长期坚持，第二项正在推进，预计2020年6月前完成。

46.关于“违规公车私用”问题。

整改情况：一是及时退回了报销停车费用；二是加强报销人员公车管理培训，杜绝再次出现此类事项。

整改进度：已完成。

（七）其他方面。

47.关于“新型社区建设推进不力”问题。

整改情况：一是已开工项目倒排工期计划，挂图作战，抓紧关键节点施工，及时修正施工工期进度，统筹安排项目周边道路建设，积极协调各能源部门按咨询报建方式启动小三线建设工作，提前谋划协调水、电、气等能源部门按咨询报建方式按计划完成建设工作；二是未开工项目加快前期方案设计工作，提高设计质量，确保设计方案顺利通过规划审查，协调各职能部门加快方案、施工图审查，加强各部门配合加快控制价评审及施工监理招标工作。

整改进度：已完成，需长期坚持。

48.关于“项目统筹不到位”问题。

整改情况：一是对拟建项目统筹安排，做好项目前期规划，根据片区安置任务、学生入学、土地上市等客观情况，建立片区项目建设时序台账、制定各项目建设计划；二是对涉及调规、涉铁、拆迁等影响项目推进的不利因素提前对接、提前谋划；三是制定部门工程管理制度及部门考核办法，每月根据项目的进度、质量、安全文明施工情况打分考核。

整改进度：已完成。

49.关于“项目前期准备不充分”问题。

整改情况：一是调整工作方式，组建项目策划部，集中攻坚项目前期报建工作；二是紧盯重点任务时间节点、关键环节，倒排工期、挂图作战，2019年以来我公司负责的项目推动效率已经大幅提高，各项工程建设项目均按预期目标按时完成。

整改进度：已完成。

50.关于“应急项目推进不力”问题。

整改情况：龙潭寺庙维修工程已于2019年7月17日按照文物保护工程管理办法由区文体局组织专家会同各参建单位进行了竣工验收，验收结果合格；增加投资部分工作内容已通过专家评审，并报区政府第39次常务会审议通过。

整改进度：已完成。

51.关于“应急工程未按规定验收”问题。

整改情况：龙潭寺庙维修工程已于按照文物保护工程管理办法由区文体局组织专家会同各参建单位进行了竣工验收，验收结果合格。

整改进度：已完成。

52.关于“对外投资核算不真实”问题。

整改情况：完成账务调整，计入长期股权投资，目前正在进行注销工作，已有4家公司完成注销，并根据审计报告进行账务调整。

整改进度：已完成。

53.关于“资金压力大”问题。

整改情况：为缓解资金压力，一是加大融资力度，通过市场直接融资和银行传统贷款相结合筹措资金；二是加快土地上市，回笼部分资金；三是盘活公司现有经营性资金，为公司提供稳定的现金流。

整改进度：正在推进。

54.关于“项目核算不真实”问题。

整改情况：一是后续加强成本核算制度学习和管理；二是加强与工程部门沟通，吸取多方面建议，更加科学准确的核算项目成本。

整改进度：第一项已经完成，第二项需长期坚持。

55.关于“在建工程列入其他应收款”问题。

整改情况：一是积极对接相关部门协调更改立项有关事宜；二是后续要求财务人员对项目立项进行认真甄别，做到真实核算。

整改进度：第一项正在推进，第二项需长期坚持。

56.关于“工程项目未及时办理决算”问题。

整改情况：一是制定了《成都鑫华农业有限公司建设工程项目竣工财务决算管理办法（试行）》；二是组织有关部门人员进行了深入学习，规范程序，做到项目完工后3个月内编报财务决算并及时报送决算资料。

整改进度：第一项已完成；第二项需长期坚持。

57.关于“项目未及时转固定资产”问题。

整改情况：对已完工项目即将对接审计机构进行竣工决算并报请有关部门确认后转固。

整改进度：正在推进。

58.关于“国有资产未及时移交”问题。

整改情况：积极对接区国金局及区国投公司，将资产实质性转入公司。

整改进度：正在推进。

二、下步工作打算

下一步，鑫华公司将进一步提高政治站位，切实增强党风廉政建设主体责任和党支部书记第一责任人责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减推动持续整改，立足长效机制，确保将整改成果转化和体现到公司各项目标任务和改革发展中。

（一）坚持问题导向，继续强化整改落实

公司领导班子将坚持抓整改落实力度不减，对巡察组反馈的其他问题继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对已经完成的整改事项，主动开展“查漏洞、抓反弹、补短板”工作，不断巩固和强化已取得的整改成效，坚决防止问题反弹；对整改质量不高效果不好的，对尚未全部完成或需要逐步解决的，按照既定整改时限和整改措施，紧盯不放，做到边整边改、立行立改、直至整改完毕；对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

（二）加强制度落实，建立健全长效机制

进一步严格落实“三会一课”、民主评议党员、“三重一大”等制度，抓严抓实党建工作；进一步规范选人用人程序，按照人事管理办法、绩效考核办法等，抓好职工培训、抽调、借调秩序，充分调动职工工作积极性；进一步完善“三重一大”决策、财务管理和内部审计制度，规范工程项目建设、融资借贷和公车使用制度。同时针对巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善。

（三）建立健全廉政风险防控，深入推进主体责任落实

坚持党要管党、从严治党，严格落实主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，全面梳理岗位风险点，完善事前防范、事中控制和事后监督的内部控制体系，强化廉政风险防控；加强对内设机构、项目实施、融资采购等领域及重点岗位、重点人员的监督管理，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动整改工作改出实效。

欢迎广大干部群众对巡查整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话028-67999165；邮政地址成华区龙青路33号（北湖鑫园）；电子邮箱283767628@qq.com。

中共成都鑫华农业有限公司支部委员会

2020年6月10日

信息公开类别：完全公开

成都鑫华农业有限公司                     2020年6月10日印发